## Sheet1
Бригада | Активности/Контракты/Название | Выполненный объем, м² | Активности/Начало | Активности/Длительность | Активности/Тип активности/Вид активности | Активности/Тип активности/Название | Активности/Доп. информация | Статус
Д01 Небеленчук (демаркиратор) | Брест ( Для затрат) | 0 | 2023-11-01 09:00 | 11 | Простой | Переезды | Самара Оренбург,туман | Закрыта
Д01 Небеленчук (демаркиратор) | Брест ( Для затрат) | 0 | 2023-11-02 08:00 | 12.5 | Простой | Переезды | прохождение границы России Казахстан,плохая дорога | Закрыта
Д01 Небеленчук (демаркиратор) | Брест ( Для затрат) | 0 | 2023-11-03 08:00 | 12.83 | Простой | Переезды | Аксай | Закрыта
Д01 Небеленчук (демаркиратор) | Брест ( Для затрат) | 0 | 2023-11-04 08:00 | 16.97 | Простой | Переезды | доезд до границы,прохождение границы | Закрыта
Д01 Небеленчук (демаркиратор) | Брест ( Для затрат) | 0 | 2023-11-05 01:00 | 19 | Простой | Переезды | прохождение границы | Закрыта
Д01 Небеленчук (демаркиратор) | Брест ( Для затрат) | 0 | 2023-11-06 11:00 | 11 | Простой | Переезды | машину забирали с таможни | Закрыта
Д01 Небеленчук (демаркиратор) | Брест ( Для затрат) | 0 | 2023-11-07 09:30 | 8.5 | Простой | Переезды | учеба,затем загнали машину на затаможку | Закрыта
Д01 Небеленчук (демаркиратор) | Брест ( Для затрат) | 0 | 2023-11-08 09:30 | 9 | Простой | Переезды | забирали машину с таможни,затем учеба | Закрыта
Д01 Небеленчук (демаркиратор) | Брест ( Для затрат) | 0 | 2023-11-09 09:30 | 8.5 | Простой | Переезды | учеба | Закрыта
Д01 Небеленчук (демаркиратор) | Брест ( Для затрат) | 0 | 2023-11-10 09:30 | 6.5 | Простой | Переезды | учеба и экзамен,ремонт машины | Закрыта
Д01 Небеленчук (демаркиратор) | Брест ( Для затрат) |  | 2023-11-10 21:30 | 4.5 | Простой | Болезнь | выезд на показуху
Д01 Небеленчук (демаркиратор) | Брест ( Для затрат) | 0 | 2023-11-11 21:30 | 4.5 | Простой | Переезды | выезд на ещё одну показуху | Закрыта
Д01 Небеленчук (демаркиратор) | Брест ( Для затрат) | 0 | 2023-11-12 09:00 | 9 | Простой | Отсутствие Работы | ждали оформление таможни | Закрыта
Д01 Небеленчук (демаркиратор) | Брест ( Для затрат) | 0 | 2023-11-13 09:00 | 9 | Простой | Отсутствие Работы | ждали оформление таможни | Закрыта
Д01 Небеленчук (демаркиратор) | Брест ( Для затрат) | 0 | 2023-11-14 09:00 | 9 | Простой | Отсутствие Работы | ждали оформление таможни | Закрыта
Д01 Небеленчук (демаркиратор) | Брест ( Для затрат) | 0 | 2023-11-15 09:00 | 9 | Простой | Отсутствие Работы | ждали оформление таможни,подготовка к переезду | Закрыта
Д01 Небеленчук (демаркиратор) | Брест ( Для затрат) | 0 | 2023-11-16 11:00 | 13.98 | Простой | Переезды | выезд из Ташкента,прохождение границы | Закрыта
Д01 Небеленчук (демаркиратор) | Брест ( Для затрат) | 0 | 2023-11-17 01:00 | 19 | Простой | Переезды | переезд | Закрыта
Д01 Небеленчук (демаркиратор) | Брест ( Для затрат) | 0 | 2023-11-18 09:00 | 12 | Простой | Переезды | переезд | Закрыта
Д01 Небеленчук (демаркиратор) | Брест ( Для затрат) | 0 | 2023-11-19 08:01 | 12.98 | Простой | Переезды |  | Закрыта
Д01 Небеленчук (демаркиратор) | Брест ( Для затрат) | 0 | 2023-11-20 08:00 | 10 | Простой | Переезды | в Самаре | Закрыта
Д01 Небеленчук (демаркиратор) | Брест ( Для затрат) | 0 | 2023-11-21 09:00 | 9 | Простой | Мелкосрочный ремонт | разморозка омывателя,плохие погодные условия,закрыта дорога | Закрыта
Д01 Небеленчук (демаркиратор) | Брест ( Для затрат) | 0 | 2023-11-22 09:00 | 11 | Простой | Переезды | проехал немного и закрыли дорогу,снегапад | Закрыта
Д01 Небеленчук (демаркиратор) | Брест ( Для затрат) | 0 | 2023-11-23 08:30 | 12.5 | Простой | Переезды | снова колейки и медленно передвигались грузовики,скользко и снегопад | Закрыта
Д01 Небеленчук (демаркиратор) | Брест ( Для затрат) | 0 | 2023-11-24 08:30 | 11.5 | Простой | Переезды |  | Закрыта
Д01 Небеленчук (демаркиратор) | Брест ( Для затрат) | 0 | 2023-11-25 08:30 | 11.5 | Простой | Переезды |  | Закрыта
Д01 Небеленчук (демаркиратор) | Брест ( Для затрат) | 0 | 2023-11-26 09:00 | 12 | Простой | Переезды |  | Закрыта
К01 Чурак | ТР г. Алматы, Казахстан \\2023\\ | 20.3 | 2023-11-01 18:00 | 7 | FALSE |  |  | Закрыта
К01 Чурак | ТР г. Алматы, Казахстан \\2023\\ | 0 | 2023-11-02 16:00 | 5 | Простой | Погодные условия |  | Закрыта
К01 Чурак | ТР г. Алматы, Казахстан \\2023\\ | 64 | 2023-11-03 08:00 | 8 | FALSE |  |  | Закрыта
К01 Чурак | ТР г. Алматы, Казахстан \\2023\\ | 75.7 | 2023-11-04 07:00 | 9 | FALSE |  |  | Закрыта
К01 Чурак | ТР г. Алматы, Казахстан \\2023\\ | 0 | 2023-11-05 07:00 | 8 | Простой | Поломка | Потек антифриз | Закрыта
К01 Чурак | ТР г. Алматы, Казахстан \\2023\\ | 28.06 | 2023-11-06 08:00 | 8 | FALSE |  |  | Закрыта
К01 Чурак | г. Алматы, Казахстан \\2023\\ | 0 | 2023-11-07 05:38 | 12 | Простой | Переезды | Совмесная работа с бригадой Старикевича | Закрыта
К01 Чурак | г. Алматы, Казахстан \\2023\\ | 0 | 2023-11-08 07:00 | 8 | Простой | Переезды |  | Закрыта
К01 Чурак | г. Алматы, Казахстан \\2023\\ | 0 | 2023-11-09 07:00 | 8 | Простой | Переезды | Чистка контура и модулей | Закрыта
К01 Чурак | г. Алматы, Казахстан \\2023\\ | 0 | 2023-11-10 07:00 | 8 | Простой | Переезды | Выстовка | Закрыта
К01 Чурак | г. Алматы, Казахстан \\2023\\ | 0 | 2023-11-11 07:00 | 8 | Простой | Переезды | Выстовка | Закрыта
К01 Чурак | г. Алматы, Казахстан \\2023\\ | 0 | 2023-11-12 07:00 | 9 | Простой | Переезды | Выстовка | Закрыта
К01 Чурак | г. Алматы, Казахстан \\2023\\ | 0 | 2023-11-13 07:00 | 8 | Простой | Переезды | Выстовка | Закрыта
К01 Чурак | г. Алматы, Казахстан \\2023\\ | 0 | 2023-11-14 07:00 | 8 | Простой | Переезды | Выстовка | Закрыта
К01 Чурак | г. Алматы, Казахстан \\2023\\ | 0 | 2023-11-15 07:00 | 8 | Простой | Переезды | Выстовка | Закрыта
К01 Чурак | г. Алматы, Казахстан \\2023\\ | 0 | 2023-11-16 07:00 | 8 | Простой | Переезды | Выстовка | Закрыта
К01 Чурак | г. Алматы, Казахстан \\2023\\ | 0 | 2023-11-17 07:00 | 8 | Простой | Переезды | Выстовка | Закрыта
К01 Чурак | г. Алматы, Казахстан \\2023\\ | 0 | 2023-11-18 07:00 | 8 | Простой | Переезды | Выстовка | Закрыта
К01 Чурак | г. Алматы, Казахстан \\2023\\ | 0 | 2023-11-19 07:00 | 8 | Простой | Переезды | Выстовка | Закрыта
К01 Чурак | г. Алматы, Казахстан \\2023\\ | 0 | 2023-11-20 08:00 | 8 | Простой | Переезды |  | Закрыта
К01 Чурак | а\д А-3 Алматы-Усть-Каменногорск \\2023\\ | 19.8 | 2023-11-21 05:08 | 10.08 | FALSE |  |  | Закрыта
К01 Чурак | а\д А-3 Алматы-Усть-Каменногорск \\2023\\ | 23.1 | 2023-11-22 05:14 | 10 | FALSE |  |  | Закрыта
К01 Чурак | а\д А-3 Алматы-Усть-Каменногорск \\2023\\ | 0 | 2023-11-23 06:14 | 9.02 | Простой | Погодные условия |  | Закрыта
К01 Чурак | а\д А-3 Алматы-Усть-Каменногорск \\2023\\ | 18.15 | 2023-11-24 06:15 | 9 | FALSE |  |  | Закрыта
К01 Чурак | а\д А-3 Алматы-Усть-Каменногорск \\2023\\ | 0 | 2023-11-25 06:16 | 9 | FALSE |  | Работа на два котла совместно с бригадой Старикевича | Закрыта
К01 Чурак | а\д А-3 Алматы-Усть-Каменногорск \\2023\\ | 0 | 2023-11-26 06:40 | 9 | FALSE |  | с бригадой Старикевича | Закрыта
К01 Чурак | а\д А-3 Алматы-Усть-Каменногорск \\2023\\ | 0 | 2023-11-27 06:41 | 9 | FALSE |  | С бригадой Старикевича | Закрыта
К01 Чурак | а\д А-3 Алматы-Усть-Каменногорск \\2023\\ | 143.94 | 2023-11-28 06:42 | 9 | FALSE |  | С бригадой Старикевича | Закрыта
К01 Чурак | а\д А-3 Алматы-Усть-Каменногорск \\2023\\ | 163.88 | 2023-11-29 06:42 | 9 | FALSE |  |  | Закрыта
К01 Чурак | а\д А-3 Алматы-Усть-Каменногорск \\2023\\ | 0 | 2023-11-30 07:03 | 8 | FALSE |  | Совместно с бригадой Старикевича | Закрыта
К03 Медведь | Брест ( Для затрат) | 0 | 2023-11-01 08:00 | 9 | Простой | Отдых (указывать при нахождении дома) |  | Закрыта
К03 Медведь | Брест ( Для затрат) | 0 | 2023-11-02 08:00 | 9 | Простой | Отдых (указывать при нахождении дома) |  | Закрыта
К03 Медведь | Брест ( Для затрат) | 0 | 2023-11-03 08:00 | 9 | Простой | Отдых (указывать при нахождении дома) |  | Закрыта
К03 Медведь | Брест ( Для затрат) | 0 | 2023-11-04 08:00 | 9 | Простой | Отдых (указывать при нахождении дома) |  | Закрыта
К03 Медведь | Брест ( Для затрат) | 0 | 2023-11-05 08:00 | 9 | Простой | Отдых (указывать при нахождении дома) |  | Закрыта
К03 Медведь | Брест ( Для затрат) | 0 | 2023-11-06 08:00 | 9 | Простой | Отдых (указывать при нахождении дома) |  | Закрыта
К03 Медведь | Брест ( Для затрат) | 0 | 2023-11-07 08:00 | 9 | Простой | Отдых (указывать при нахождении дома) |  | Закрыта
К03 Медведь | Брест ( Для затрат) | 0 | 2023-11-08 08:00 | 9 | Простой | Отдых (указывать при нахождении дома) |  | Закрыта
К03 Медведь | Брест ( Для затрат) | 0 | 2023-11-09 08:00 | 9 | Простой | Отдых (указывать при нахождении дома) |  | Закрыта
К03 Медведь | Брест ( Для затрат) | 0 | 2023-11-11 08:00 | 9 | Простой | Отдых (указывать при нахождении дома) |  | Закрыта
К03 Медведь | Брест ( Для затрат) | 0 | 2023-11-12 08:00 | 9 | Простой | Отдых (указывать при нахождении дома) |  | Закрыта
К03 Медведь | Брест ( Для затрат) | 0 | 2023-11-13 08:00 | 9 | Простой | Отдых (указывать при нахождении дома) |  | Закрыта
К03 Медведь | Брест ( Для затрат) | 0 | 2023-11-14 08:00 | 9 | Простой | Отдых (указывать при нахождении дома) |  | Закрыта
К03 Медведь | Брест ( Для затрат) | 0 | 2023-11-15 08:00 | 9 | Простой | Отдых (указывать при нахождении дома) |  | Закрыта
К03 Медведь | Брест ( Для затрат) | 0 | 2023-11-16 08:00 | 9 | Простой | Отдых (указывать при нахождении дома) |  | Закрыта
К03 Медведь | Брест ( Для затрат) | 0 | 2023-11-17 08:00 | 9 | Простой | Отдых (указывать при нахождении дома) |  | Закрыта
К03 Медведь | Брест ( Для затрат) | 0 | 2023-11-18 08:00 | 9 | Простой | Отдых (указывать при нахождении дома) |  | Закрыта
К03 Медведь | Брест ( Для затрат) | 0 | 2023-11-19 08:00 | 9 | Простой | Отдых (указывать при нахождении дома) |  | Закрыта
К03 Медведь | Брест ( Для затрат) | 0 | 2023-11-20 08:00 | 9 | Простой | Отдых (указывать при нахождении дома) |  | Закрыта
К03 Медведь | Брест ( Для затрат) | 0 | 2023-11-21 08:00 | 9 | Простой | Отдых (указывать при нахождении дома) |  | Закрыта
К03 Медведь | Брест ( Для затрат) | 0 | 2023-11-22 08:00 | 9 | Простой | Отдых (указывать при нахождении дома) |  | Закрыта
К03 Медведь | Брест ( Для затрат) | 0 | 2023-11-23 09:00 | 6 | Простой | Отдых (указывать при нахождении дома) |  | Закрыта
К03 Медведь | Брест ( Для затрат) | 0 | 2023-11-24 08:00 | 9 | Простой | Отдых (указывать при нахождении дома) |  | Закрыта
К03 Медведь | Р-23 (км 62+500 - км 70+000) \\2023\\ | 0 | 2023-11-25 07:00 | 18 | Простой | Переезды | Брест- Гатчина | Закрыта
К03 Медведь | Р-23 (км 157+700 - км 169+498) \\2023\\ | 0 | 2023-11-26 08:00 | 9 | Простой | Погодные условия |  | Закрыта
К03 Медведь | Р-23 (км 157+700 - км 169+498) \\2023\\ | 0 | 2023-11-27 08:00 | 9 | Простой | Погодные условия |  | Закрыта
К03 Медведь | Р-23 (км 62+500 - км 70+000) \\2023\\ | 0 | 2023-11-28 08:00 | 9 | Простой | Погодные условия | снег❄ | Закрыта
К03 Медведь | Р-23 (км 62+500 - км 70+000) \\2023\\ | 0 | 2023-11-29 08:00 | 9 | Простой | Погодные условия |  | Закрыта
К03 Медведь | Р-23 (км 62+500 - км 70+000) \\2023\\ | 0 | 2023-11-30 08:00 | 9 | Простой | Погодные условия |  | Закрыта
К04 Северенюк | Автобан М-12 (6 этап) \\2023\\ | 123.9 | 2023-11-01 08:16 | 10 | FALSE |  |  | Закрыта
К04 Северенюк | Автобан М-12 (6 этап) \\2023\\ | 0 | 2023-11-02 08:54 | 10 | Простой | Погодные условия |  | Закрыта
К04 Северенюк | Автобан М-12 (6 этап) \\2023\\ | 1134.16 | 2023-11-03 07:56 | 10 | FALSE |  |  | Закрыта
К04 Северенюк | Автобан М-12 (6 этап) \\2023\\ | 459.24 | 2023-11-04 08:04 | 10 | FALSE |  |  | Закрыта
К04 Северенюк | Автобан М-12 (6 этап) \\2023\\ | 289.86 | 2023-11-05 08:19 | 10 | FALSE |  |  | Закрыта
К04 Северенюк | Автобан М-12 (6 этап) \\2023\\ | 512.57 | 2023-11-06 08:27 | 10 | FALSE |  |  | Закрыта
К04 Северенюк | Автобан М-12 (6 этап) \\2023\\ | 0 | 2023-11-07 08:35 | 10 | Простой | Погодные условия |  | Закрыта
К04 Северенюк | Автобан М-12 (6 этап) \\2023\\ | 344.68 | 2023-11-08 08:17 | 18 | FALSE |  |  | Закрыта
К04 Северенюк | Автобан М-12 (6 этап) \\2023\\ | 0 | 2023-11-09 08:25 | 10 | Простой | Погодные условия |  | Закрыта
К04 Северенюк | Автобан М-12 (6 этап) \\2023\\ | 0 | 2023-11-10 08:26 | 10 | FALSE |  | Димаркеровка краской 1.14.1-14метров квадратных, и вырубали 1.7-4метра квадратных | Закрыта
К04 Северенюк | Автобан М-12 (6 этап) \\2023\\ | 0 | 2023-11-11 06:59 | 12 | Простой | Погодные условия |  | Закрыта
К04 Северенюк | Автобан М-12 (6 этап) \\2023\\ | 172.2 | 2023-11-12 07:08 | 10 | FALSE |  |  | Закрыта
К04 Северенюк | Автобан М-12 (6 этап) \\2023\\ | 0 | 2023-11-13 08:17 | 10 | Простой | Погодные условия |  | Закрыта
К04 Северенюк | Автобан М-12 (6 этап) \\2023\\ | 758.3 | 2023-11-14 07:18 | 13 | FALSE |  |  | Закрыта
К04 Северенюк | Автобан М-12 (6 этап) \\2023\\ | 0 | 2023-11-15 07:00 | 16 | Простой | Переезды |  | Закрыта
К04 Северенюк | Автобан М-12 (6 этап) \\2023\\ | 0 | 2023-11-16 05:01 | 18 | Простой | Переезды |  | Закрыта
К05 Наумчик | Брест ( Для затрат) | 0 | 2023-11-01 08:00 | 0.5 | Простой | Отдых (указывать при нахождении дома) |  | Закрыта
К05 Наумчик | Брест ( Для затрат) | 0 | 2023-11-02 08:00 | 0.5 | Простой | Отдых (указывать при нахождении дома) |  | Закрыта
К05 Наумчик | Брест ( Для затрат) | 0 | 2023-11-03 08:00 | 0.5 | Простой | Отдых (указывать при нахождении дома) |  | Закрыта
К05 Наумчик | Брест ( Для затрат) | 0 | 2023-11-04 08:00 | 0.5 | Простой | Отдых (указывать при нахождении дома) |  | Закрыта
К05 Наумчик | Брест ( Для затрат) | 0 | 2023-11-05 08:00 | 0.5 | Простой | Отдых (указывать при нахождении дома) |  | Закрыта
К05 Наумчик | Брест ( Для затрат) | 0 | 2023-11-06 08:00 | 0.5 | Простой | Отдых (указывать при нахождении дома) |  | Закрыта
К05 Наумчик | Брест ( Для затрат) | 0 | 2023-11-07 08:00 | 0.5 | Простой | Отдых (указывать при нахождении дома) |  | Закрыта
К05 Наумчик | Брест ( Для затрат) | 0 | 2023-11-08 08:00 | 0.5 | Простой | Отдых (указывать при нахождении дома) |  | Закрыта
К05 Наумчик | Автобан М-12 (6 этап) \\2023\\ | 0 | 2023-11-09 08:00 | 12 | Простой | Переезды | Брест-Канаш(м12 6 этап) | Закрыта
К05 Наумчик | Автобан М-12 (6 этап) \\2023\\ | 0 | 2023-11-10 08:00 | 12 | Простой | Переезды | Брест-Канаш(м12 6 этап) | Закрыта
К05 Наумчик | Автобан М-12 (6 этап) \\2023\\ | 0 | 2023-11-11 08:00 | 12 | Простой | Переезды | Брест-Канаш(м12 6 этап) | Закрыта
К05 Наумчик | Автобан М-12 (6 этап) \\2023\\ | 3.3 | 2023-11-12 07:10 | 3 | Простой | Доезд до места работ |  | Закрыта
К05 Наумчик | Автобан М-12 (6 этап) \\2023\\ |  | 2023-11-12 11:00 | 1 | FALSE
К05 Наумчик | Автобан М-12 (6 этап) \\2023\\ |  | 2023-11-12 12:00 | 3 | Простой | Погодные условия | Дожди
К05 Наумчик | Автобан М-12 (6 этап) \\2023\\ | 0 | 2023-11-13 08:00 | 15 | Простой | Погодные условия | Дождь и мокрый снег( настройка оборудования) | Закрыта
К05 Наумчик | Автобан М-12 (6 этап) \\2023\\ | 16.5 | 2023-11-14 14:30 | 5.5 | FALSE |  |  | Закрыта
К05 Наумчик | Автобан М-12 (6 этап) \\2023\\ | 0 | 2023-11-15 10:00 | 5 | Простой | Погодные условия | Наведение порядка на складе | Закрыта
К05 Наумчик | Автобан М-12 (6 этап) \\2023\\ | 0 | 2023-11-16 08:00 | 7 | Простой | Погодные условия |  | Закрыта
К05 Наумчик | Автобан М-12 (6 этап) \\2023\\ | 685.91 | 2023-11-17 08:00 | 10 | FALSE |  |  | Закрыта
К05 Наумчик | Автобан М-12 (6 этап) \\2023\\ | 297.74 | 2023-11-18 09:00 | 9 | FALSE |  |  | Закрыта
К05 Наумчик | Автобан М-12 (6 этап) \\2023\\ | 713.85 | 2023-11-19 08:30 | 9.5 | FALSE |  |  | Закрыта
К05 Наумчик | Автобан М-12 (6 этап) \\2023\\ | 465.23 | 2023-11-20 09:00 | 9 | FALSE |  |  | Закрыта
К05 Наумчик | Автобан М-12 (6 этап) \\2023\\ | 0 | 2023-11-21 09:00 | 9 | Простой | Погодные условия | Снег. Ездили на базу за материалом | Закрыта
К05 Наумчик | Автобан М-12 (6 этап) \\2023\\ | 0 | 2023-11-22 10:57 | 9.05 | Простой | Погодные условия | Снег | Закрыта
К05 Наумчик | Автобан М-12 (6 этап) \\2023\\ | 148.26 | 2023-11-23 10:00 | 5 | FALSE |  |  | Закрыта
К05 Наумчик | Автобан М-12 (6 этап) \\2023\\ | 0 | 2023-11-24 10:30 | 7 | Простой | Погодные условия | Снег. Стояли на участке ждали пока высушат дорожное покрытие😭😭😭😭 | Закрыта
К05 Наумчик | Автобан М-12 (6 этап) \\2023\\ | 321.71 | 2023-11-25 10:00 | 7 | FALSE |  |  | Закрыта
К05 Наумчик | Автобан М-12 (6 этап) \\2023\\ | 84.93 | 2023-11-26 09:00 | 6 | FALSE |  |  | Закрыта
К05 Наумчик | Автобан М-12 (6 этап) \\2023\\ | 567.83 | 2023-11-27 09:00 | 9 | FALSE |  |  | Закрыта
К05 Наумчик | Автобан М-12 (6 этап) \\2023\\ | 306.76 | 2023-11-28 09:00 | 9 | FALSE |  |  | Закрыта
К05 Наумчик | Автобан М-12 (6 этап) \\2023\\ | 868.46 | 2023-11-29 08:40 | 9.33 | FALSE |  |  | Закрыта
К05 Наумчик | Автобан М-12 (6 этап) \\2023\\ | 539.36 | 2023-11-30 08:40 | 9.33 | FALSE |  |  | Закрыта
К06 Камалов_ | Татарстан (федеральные) \\2023\\ | 0 | 2023-11-01 07:00 | 10 | Простой | Переезды | Переезд Самара-Казань | Закрыта
К06 Камалов_ | Татарстан (федеральные) \\2023\\ | 0 | 2023-11-02 08:00 | 9 | Простой | Погодные условия |  | Закрыта
К06 Камалов_ | Татарстан (федеральные) \\2023\\ | 0 | 2023-11-03 08:00 | 9 | Простой | Переезды | Переезд Алексеевск-Мензелинск | Закрыта
К06 Камалов_ | Татарстан (федеральные) \\2023\\ | 2356.42 | 2023-11-04 07:11 | 10 | FALSE |  |  | Закрыта
К06 Камалов_ | Автобан Обход Тольятти \\2023\\ | 0 | 2023-11-05 07:00 | 9 | FALSE |  | переезд Мензелинск-Сызрань | Закрыта
К06 Камалов_ | Автобан Обход Тольятти \\2023\\ | 1075.68 | 2023-11-06 07:00 | 10 | FALSE |  |  | Закрыта
К06 Камалов_ | М-12 8 этап ТСМ /Татарстан | 0 | 2023-11-07 07:00 | 9 | Простой | Переезды | Переезд Сызрань-Казань | Закрыта
К06 Камалов_ | М-12 8 этап ТСМ /Татарстан | 0 | 2023-11-08 07:00 | 9 | FALSE |  | предворительная под пластик | Закрыта
К06 Камалов_ | М-12 8 этап ТСМ /Татарстан | 403.56 | 2023-11-09 07:00 | 9 | FALSE |  |  | Закрыта
К06 Камалов_ | М-12 8 этап ТСМ /Татарстан | 0 | 2023-11-10 08:00 | 9 | Простой | Погодные условия |  | Закрыта
К06 Камалов_ | М-12 8 этап ТСМ /Татарстан | 110.31 | 2023-11-11 07:00 | 9 | FALSE |  | перемычка | Закрыта
К06 Камалов_ | М-12 8 этап ТСМ /Татарстан | 0 | 2023-11-12 07:00 | 9 | Простой | Погодные условия |  | Закрыта
К06 Камалов_ | М-12 8 этап ТСМ /Татарстан | 0 | 2023-11-13 08:00 | 9 | Простой | Погодные условия |  | Закрыта
К06 Камалов_ | Автобан Обход Тольятти \\2023\\ | 0 | 2023-11-14 07:00 | 11 | Простой | Переезды | Переезд Казань-Сызрань | Закрыта
К06 Камалов_ | Автобан Обход Тольятти \\2023\\ | 460.55 | 2023-11-15 07:00 | 10 | FALSE |  | предварительная веревкой 4км | Закрыта
К06 Камалов_ | М-12 8 этап ТСМ /Татарстан | 0 | 2023-11-16 08:08 | 8.02 | Простой | Переезды | переезд Сызрань-Казань | Закрыта
К06 Камалов_ | М-12 8 этап ТСМ /Татарстан | 307.42 | 2023-11-17 07:01 | 8.98 | FALSE |  |  | Закрыта
К06 Камалов_ | М-12 8 этап ТСМ /Татарстан | 555.17 | 2023-11-18 07:00 | 10 | FALSE |  |  | Закрыта
К06 Камалов_ | М-12 8 этап ТСМ /Татарстан | 1703.88 | 2023-11-19 07:00 | 10 | FALSE |  | предварительная 15 км | Закрыта
К06 Камалов_ | М-12 8 этап ТСМ /Татарстан | 1461.86 | 2023-11-20 07:00 | 9 | FALSE |  |  | Закрыта
К06 Камалов_ | М-12 8 этап ТСМ /Татарстан | 0 | 2023-11-21 07:00 | 9.03 | Простой | Разгрузка материала | переезд кулаева-алексеевк-кулаева загрузка материала | Закрыта
К06 Камалов_ | М-12 8 этап ТСМ /Татарстан | 0 | 2023-11-22 07:00 | 9 | Простой | Погодные условия |  | Закрыта
К06 Камалов_ | М-12 8 этап ТСМ /Татарстан | 0 | 2023-11-23 08:00 | 9 | Простой | Погодные условия |  | Закрыта
К06 Камалов_ | М-12 8 этап ТСМ /Татарстан | 0 | 2023-11-24 08:00 | 8.33 | Простой | Погодные условия |  | Закрыта
К06 Камалов_ | М-12 8 этап ТСМ /Татарстан | 0 | 2023-11-25 07:00 | 9 | Простой | Поломка | Чистка бочки от мела, промывка всех шлангов настройка компьютера | Закрыта
К06 Камалов_ | М-12 8 этап ТСМ /Татарстан | 397.22 | 2023-11-26 07:00 | 10 | FALSE |  | Чистка бочки от мела, промывка всех шлангов настройка компьютера чистка бочки от сырых шаров | Закрыта
К06 Камалов_ | М-12 8 этап ТСМ /Татарстан | 644.06 | 2023-11-27 07:53 | 8.12 | FALSE |  |  | Закрыта
К06 Камалов_ | М-12 8 этап ТСМ /Татарстан | 348.33 | 2023-11-28 07:52 | 9.13 | FALSE |  |  | Закрыта
К06 Камалов_ | М-12 8 этап ТСМ /Татарстан | 461.9 | 2023-11-29 07:00 | 10.03 | FALSE |  |  | Закрыта
К06 Камалов_ | М-12 8 этап ТСМ /Татарстан | 931.69 | 2023-11-30 07:00 | 10 | FALSE |  |  | Закрыта
П02 Лагодич | Брест ( Для затрат) | 0 | 2023-11-01 08:00 | 9 | Простой | Отдых (указывать при нахождении дома) |  | Закрыта
П02 Лагодич | Брест ( Для затрат) | 0 | 2023-11-02 08:00 | 9 | Простой | Отдых (указывать при нахождении дома) |  | Закрыта
П02 Лагодич | Брест ( Для затрат) | 0 | 2023-11-03 08:00 | 9 | Простой | Отдых (указывать при нахождении дома) |  | Закрыта
П02 Лагодич | Брест ( Для затрат) | 0 | 2023-11-04 08:00 | 9 | Простой | Отдых (указывать при нахождении дома) |  | Закрыта
П02 Лагодич | Брест ( Для затрат) | 0 | 2023-11-05 08:01 | 8.98 | Простой | Отдых (указывать при нахождении дома) |  | Закрыта
П02 Лагодич | Брест ( Для затрат) | 0 | 2023-11-06 08:00 | 9 | Простой | Отдых (указывать при нахождении дома) |  | Закрыта
П02 Лагодич | Брест ( Для затрат) | 0 | 2023-11-07 08:00 | 9 | Простой | Отдых (указывать при нахождении дома) |  | Закрыта
П02 Лагодич | Брест ( Для затрат) | 0 | 2023-11-08 08:00 | 9 | Простой | Отдых (указывать при нахождении дома) |  | Закрыта
П02 Лагодич | Брест ( Для затрат) | 0 | 2023-11-09 08:00 | 9 | Простой | Отдых (указывать при нахождении дома) |  | Закрыта
П02 Лагодич | Брест ( Для затрат) | 0 | 2023-11-10 08:00 | 9 | Простой | Отдых (указывать при нахождении дома) |  | Закрыта
П02 Лагодич | Брест ( Для затрат) | 0 | 2023-11-11 08:00 | 9 | Простой | Отдых (указывать при нахождении дома) |  | Закрыта
П02 Лагодич | Брест ( Для затрат) | 0 | 2023-11-12 08:00 | 9 | Простой | Отдых (указывать при нахождении дома) |  | Закрыта
П02 Лагодич | Ивацевичи, 3-ий контракт \\2023\\ | 14.51 | 2023-11-13 08:00 | 12 | FALSE |  |  | Закрыта
П02 Лагодич | Брест ( Для затрат)
П02 Лагодич | Брест ( Для затрат) | 0 | 2023-11-14 08:00 | 9 | Простой | Отдых (указывать при нахождении дома) |  | Закрыта
П02 Лагодич | Брест ( Для затрат) | 0 | 2023-11-15 08:00 | 9 | Простой | Отдых (указывать при нахождении дома) |  | Закрыта
П02 Лагодич | Брест ( Для затрат) | 0 | 2023-11-16 08:00 | 9 | Простой | Отдых (указывать при нахождении дома) |  | Закрыта
П02 Лагодич | Брест ( Для затрат) | 0 | 2023-11-17 08:00 | 9 | Простой | Отдых (указывать при нахождении дома) |  | Закрыта
П02 Лагодич | Ивацевичи, 3-ий контракт \\2023\\ | 21.56 | 2023-11-18 08:00 | 13.83 | FALSE |  | настройка контура 650 !!!!наносили разметку два раза так как не застыл пластик при первом нанесение снимали шпателями и наносили по новому!!! | Закрыта
П02 Лагодич | Брест ( Для затрат) | 0 | 2023-11-19 08:03 | 8.95 | Простой | Отдых (указывать при нахождении дома) |  | Закрыта
П02 Лагодич | Брест ( Для затрат) | 0 | 2023-11-20 08:00 | 9 | Простой | Отдых (указывать при нахождении дома) |  | Закрыта
П02 Лагодич | Брест ( Для затрат) | 0 | 2023-11-21 08:00 | 9 | Простой | Отдых (указывать при нахождении дома) |  | Закрыта
П02 Лагодич | Брест ( Для затрат) | 0 | 2023-11-22 08:00 | 9 | Простой | Отдых (указывать при нахождении дома) |  | Закрыта
П02 Лагодич | Брест ( Для затрат) | 0 | 2023-11-23 08:01 | 8.98 | Простой | Отдых (указывать при нахождении дома) |  | Закрыта
П02 Лагодич | Брест ( Для затрат) | 0 | 2023-11-24 08:00 | 9 | Простой | Отдых (указывать при нахождении дома) |  | Закрыта
П02 Лагодич | Брест ( Для затрат) | 0 | 2023-11-25 08:00 | 9 | Простой | Отдых (указывать при нахождении дома) |  | Закрыта
П02 Лагодич | Брест ( Для затрат) | 0 | 2023-11-26 08:00 | 9 | Простой | Болезнь |  | Закрыта
П02 Лагодич | Брест ( Для затрат) | 0 | 2023-11-27 08:00 | 9 | Простой | Отдых (указывать при нахождении дома) |  | Закрыта
П02 Лагодич | Брест ( Для затрат) | 0 | 2023-11-28 08:00 | 9 | Простой | Отдых (указывать при нахождении дома) |  | Закрыта
П02 Лагодич | Брест ( Для затрат) | 0 | 2023-11-29 08:00 | 9 | Простой | Отдых (указывать при нахождении дома) |  | Закрыта
П02 Лагодич | Брест ( Для затрат) | 0 | 2023-11-30 08:00 | 9 | Простой | Отдых (указывать при нахождении дома) |  | Закрыта
П04 Старикевич | ТР г. Алматы, Казахстан \\2023\\ | 0 | 2023-11-01 08:00 | 9 | Простой | Погодные условия |  | Закрыта
П04 Старикевич | ТР г. Алматы, Казахстан \\2023\\ | 0 | 2023-11-02 08:00 | 9 | Простой | Погодные условия |  | Закрыта
П04 Старикевич | ТР г. Алматы, Казахстан \\2023\\ | 42.9 | 2023-11-03 08:00 | 9 | FALSE |  |  | Закрыта
П04 Старикевич | ТР г. Алматы, Казахстан \\2023\\ | 0 | 2023-11-04 08:00 | 9 | FALSE |  |  | Закрыта
П04 Старикевич | ТР г. Алматы, Казахстан \\2023\\ | 256.55 | 2023-11-05 08:00 | 9 | FALSE |  | дождь | Закрыта
П04 Старикевич | ТР г. Алматы, Казахстан \\2023\\ | 485.51 | 2023-11-06 08:00 | 10 | FALSE |  |  | Закрыта
П04 Старикевич | ТР г. Алматы, Казахстан \\2023\\ | 650.1 | 2023-11-07 08:00 | 10 | FALSE |  |  | Закрыта
П04 Старикевич | ТР г. Алматы, Казахстан \\2023\\ | 1114.65 | 2023-11-08 08:00 | 10 | FALSE |  |  | Закрыта
П04 Старикевич | ТР г. Алматы, Казахстан \\2023\\ | 16.5 | 2023-11-09 08:00 | 10 | FALSE |  |  | Закрыта
П04 Старикевич | ТР г. Алматы, Казахстан \\2023\\ | 0 | 2023-11-10 08:00 | 10 | Простой | Погодные условия |  | Закрыта
П04 Старикевич | ТР г. Алматы, Казахстан \\2023\\ | 809.85 | 2023-11-11 08:00 | 10 | FALSE |  |  | Закрыта
П04 Старикевич | ТР г. Алматы, Казахстан \\2023\\ | 225.49 | 2023-11-12 08:00 | 3 | FALSE |  |  | Закрыта
П04 Старикевич | ТР г. Алматы, Казахстан \\2023\\ |  | 2023-11-12 11:00 | 7 | Простой | Погодные условия
П04 Старикевич | ТР г. Алматы, Казахстан \\2023\\ | 0 | 2023-11-13 08:00 | 9 | Простой | Погодные условия |  | Закрыта
П04 Старикевич | ТР г. Алматы, Казахстан \\2023\\ | 66 | 2023-11-14 08:00 | 9 | FALSE |  |  | Закрыта
П04 Старикевич | ТР г. Алматы, Казахстан \\2023\\ | 634.39 | 2023-11-15 08:00 | 9 | FALSE |  |  | Закрыта
П04 Старикевич | ТР г. Алматы, Казахстан \\2023\\ | 583.13 | 2023-11-16 08:00 | 8.7 | FALSE |  |  | Закрыта
П04 Старикевич | ТР г. Алматы, Казахстан \\2023\\ | 49.5 | 2023-11-17 08:00 | 3 | Простой | Разгрузка материала |  | Закрыта
П04 Старикевич | ТР г. Алматы, Казахстан \\2023\\ |  | 2023-11-17 11:00 | 7 | FALSE |  | демаркировка
П04 Старикевич | ТР г. Алматы, Казахстан \\2023\\ | 26.4 | 2023-11-18 08:00 | 10 | FALSE |  |  | Закрыта
П04 Старикевич | ТР г. Алматы, Казахстан \\2023\\ | 0 | 2023-11-19 08:00 | 9 | Простой | Погодные условия |  | Закрыта
П04 Старикевич | ТР г. Алматы, Казахстан \\2023\\ | 0 | 2023-11-20 08:00 | 10 | Простой | Погодные условия | переоформлялись | Закрыта
П04 Старикевич | ТР г. Алматы, Казахстан \\2023\\ | 690 | 2023-11-21 08:00 | 10 | FALSE |  |  | Закрыта
П04 Старикевич | ТР г. Алматы, Казахстан \\2023\\ | 609.91 | 2023-11-22 08:00 | 11 | FALSE |  |  | Закрыта
П04 Старикевич | ТР г. Алматы, Казахстан \\2023\\ | 0 | 2023-11-23 08:00 | 10 | Простой | Погодные условия |  | Закрыта
П04 Старикевич | ТР г. Алматы, Казахстан \\2023\\ | 613.98 | 2023-11-24 08:00 | 3 | Простой | Погодные условия |  | Закрыта
П04 Старикевич | ТР г. Алматы, Казахстан \\2023\\ |  | 2023-11-24 11:00 | 7 | FALSE
П04 Старикевич | ТР г. Алматы, Казахстан \\2023\\ | 1135.5 | 2023-11-25 08:00 | 3 | Простой | Погодные условия | мокро | Закрыта
П04 Старикевич | ТР г. Алматы, Казахстан \\2023\\ |  | 2023-11-25 11:00 | 6 | FALSE
П04 Старикевич | ТР г. Алматы, Казахстан \\2023\\ | 986.3 | 2023-11-26 08:00 | 10 | FALSE |  |  | Закрыта
П04 Старикевич | ТР г. Алматы, Казахстан \\2023\\ | 1117.2 | 2023-11-27 08:00 | 3 | Простой | Погодные условия |  | Закрыта
П04 Старикевич | ТР г. Алматы, Казахстан \\2023\\ |  | 2023-11-27 11:00 | 8 | FALSE
П04 Старикевич | ТР г. Алматы, Казахстан \\2023\\ | 427.5 | 2023-11-28 08:00 | 3 | Простой | Болезнь |  | Закрыта
П04 Старикевич | ТР г. Алматы, Казахстан \\2023\\ |  | 2023-11-28 11:00 | 8 | FALSE
П04 Старикевич | ТР г. Алматы, Казахстан \\2023\\ | 1046.4 | 2023-11-29 08:00 | 9 | FALSE |  |  | Закрыта
П04 Старикевич | ТР г. Алматы, Казахстан \\2023\\ | 776.6 | 2023-11-30 08:00 | 10 | FALSE |  |  | Закрыта
П06 Алькин | М-12 8 этап ТСМ /Татарстан | 759.7 | 2023-11-01 07:00 | 12 | FALSE |  |  | Закрыта
П06 Алькин | М-12 8 этап ТСМ /Татарстан | 1290.38 | 2023-11-02 07:00 | 13 | FALSE |  | Пред разметка 9км | Закрыта
П06 Алькин | М-12 8 этап ТСМ /Татарстан | 121.99 | 2023-11-03 07:00 | 13 | FALSE |  |  | Закрыта
П06 Алькин | Татарстан (федеральные) \\2023\\ | 649.83 | 2023-11-04 07:00 | 13 | FALSE |  |  | Закрыта
П06 Алькин | М-12 8 этап ТСМ /Татарстан | 0 | 2023-11-05 07:00 | 13 | FALSE |  | Растопка котлов | Закрыта
П06 Алькин | М-12 8 этап ТСМ /Татарстан | 642.92 | 2023-11-06 07:00 | 13 | FALSE |  | Нанисение разрывов | Закрыта
П06 Алькин | М-12 8 этап ТСМ /Татарстан | 0 | 2023-11-07 08:00 | 10 | Простой | Погодные условия |  | Закрыта
П06 Алькин | М-12 8 этап ТСМ /Татарстан | 0 | 2023-11-08 07:00 | 11 | Простой | Погодные условия | Поездка эа материалом,Пред раэметка | Закрыта
П06 Алькин | М-12 8 этап ТСМ /Татарстан | 0 | 2023-11-09 07:00 | 11 | Простой | Погодные условия | Растопка катлов | Закрыта
П06 Алькин | М-12 8 этап ТСМ /Татарстан | 0 | 2023-11-10 07:00 | 10 | Простой | Погодные условия |  | Закрыта
П06 Алькин | М-12 8 этап ТСМ /Татарстан | 243.86 | 2023-11-11 07:00 | 13 | FALSE |  | Покраска разрывов 1,4 | Закрыта
П06 Алькин | М-12 8 этап ТСМ /Татарстан | 319.89 | 2023-11-12 07:00 | 13 | FALSE |  |  | Закрыта
П06 Алькин | М-12 8 этап ТСМ /Татарстан | 64.16 | 2023-11-13 07:00 | 11 | FALSE |  |  | Закрыта
П06 Алькин | Самара (для Затрат) | 0 | 2023-11-14 07:00 | 10 | Простой | Отдых (указывать при нахождении дома) |  | Закрыта
П06 Алькин | Самара (для Затрат) | 0 | 2023-11-15 07:00 | 10 | Простой | Отдых (указывать при нахождении дома) |  | Закрыта
П06 Алькин | Самара (для Затрат) | 0 | 2023-11-16 07:00 | 10 | Простой | Отдых (указывать при нахождении дома) |  | Закрыта
П06 Алькин | Казань (Для затрат) | 0 | 2023-11-17 06:00 | 9 | Простой | Погодные условия |  | Закрыта
П06 Алькин | Казань (Для затрат) | 0 | 2023-11-18 06:00 | 9 | Простой | Отдых (указывать при нахождении дома) |  | Закрыта
П06 Алькин | Самара (для Затрат) | 0 | 2023-11-19 06:00 | 9 | Простой | Отдых (указывать при нахождении дома) |  | Закрыта
П06 Алькин | Самара (для Затрат) | 0 | 2023-11-20 07:00 | 9 | Простой | Мелкосрочный ремонт |  | Закрыта
П06 Алькин | Самара (для Затрат) | 0 | 2023-11-21 07:00 | 9 | Простой | Мелкосрочный ремонт | Контур 1500 | Закрыта
П06 Алькин | Самара (для Затрат) | 0 | 2023-11-22 07:00 | 9 | Простой | Отдых (указывать при нахождении дома) |  | Закрыта
П06 Алькин | Самара (для Затрат) | 0 | 2023-11-23 07:00 | 9 | Простой | Отдых (указывать при нахождении дома) |  | Закрыта
П06 Алькин | Самара (для Затрат) | 0 | 2023-11-24 07:00 | 9 | Простой | Отдых (указывать при нахождении дома) | Ремонт контура 1500 | Закрыта
П06 Алькин | Самара (для Затрат) | 0 | 2023-11-25 07:00 | 9 | Простой | Отдых (указывать при нахождении дома) |  | Закрыта
П06 Алькин | Каламакс, Казахстан \\2023\\ | 0 | 2023-11-26 07:00 | 13.8 | Простой | Переезды |  | Закрыта
П06 Алькин | Каламакс, Казахстан \\2023\\ | 0 | 2023-11-27 07:00 | 13 | Простой | Переезды |  | Закрыта
П06 Алькин | Каламакс, Казахстан \\2023\\ | 0 | 2023-11-28 07:00 | 14 | Простой | Переезды |  | Закрыта
П06 Алькин | Каламакс, Казахстан \\2023\\ | 0 | 2023-11-29 07:00 | 9 | Простой | Переезды |  | Закрыта
П06 Алькин | Каламакс, Казахстан \\2023\\ | 0 | 2023-11-30 07:00 | 9 | Простой | Поломка |  | Закрыта
П08 Латыев | Вектор Крым \\2023\\ | 0 | 2023-11-01 12:00 | 4 | Простой | Переезды | Симферополь Феодосия | Закрыта
П08 Латыев | Вектор Крым \\2023\\ | 23.1 | 2023-11-02 08:00 | 11 | FALSE |  |  | Закрыта
П08 Латыев | Вектор Крым \\2023\\ | 23.1 | 2023-11-03 08:00 | 4 | Простой | Поломка | Ремонт прицепа | Закрыта
П08 Латыев | Вектор Крым \\2023\\ |  | 2023-11-03 12:00 | 7 | FALSE
П08 Латыев | Вектор Крым \\2023\\ | 46.2 | 2023-11-04 09:00 | 9 | FALSE |  |  | Закрыта
П08 Латыев | Вектор Крым \\2023\\ | 392.59 | 2023-11-05 08:00 | 5 | Простой | Погодные условия |  | Закрыта
П08 Латыев | Вектор Крым \\2023\\ |  | 2023-11-05 13:00 | 7 | FALSE
П08 Латыев | ВАД Симферополь УДС \\2023\\ | 158.06 | 2023-11-06 08:00 | 4 | Простой | Переезды | Феодосия-Симферополь | Закрыта
П08 Латыев | ВАД Симферополь УДС \\2023\\ |  | 2023-11-06 12:00 | 10 | FALSE
П08 Латыев | ВАД Симферополь УДС \\2023\\ |  | 2023-11-06 22:00 | 3 | Простой | Переезды | Симферополь-Феодосия
П08 Латыев | Вектор Крым \\2023\\ | 747.83 | 2023-11-07 08:00 | 10 | FALSE |  |  | Закрыта
П08 Латыев | Вектор Крым \\2023\\ | 857.98 | 2023-11-08 08:00 | 11 | FALSE |  |  | Закрыта
П08 Латыев | УДС Севастополь СЕВДОРСТРОЙ\\2023\\ | 0 | 2023-11-09 08:00 | 9 | Простой | Переезды | Феодосия Севастополь | Закрыта
П08 Латыев | УДС Севастополь СЕВДОРСТРОЙ\\2023\\ | 248.29 | 2023-11-10 08:00 | 10 | FALSE |  |  | Закрыта
П08 Латыев | УДС Севастополь СЕВДОРСТРОЙ\\2023\\ |  | 2023-11-10 18:00 | 2 | Простой | Поломка | Порвался ремень ,покупка замена ремня
П08 Латыев | УДС Севастополь СЕВДОРСТРОЙ\\2023\\ |  | 2023-11-10 20:00 | 3 | Простой | Переезды | Севастополь-Симферополь
П08 Латыев | Компас УДС Симферополь \\2023\\ | 9.9 | 2023-11-11 10:00 | 9 | FALSE |  |  | Закрыта
П08 Латыев | Компас УДС Симферополь \\2023\\ | 334.25 | 2023-11-12 08:00 | 12 | FALSE |  |  | Закрыта
П08 Латыев | Компас УДС Симферополь \\2023\\ | 6.6 | 2023-11-13 08:00 | 5 | FALSE |  |  | Закрыта
П08 Латыев | Компас УДС Симферополь \\2023\\ |  | 2023-11-13 13:00 | 6 | Простой | Погодные условия
П08 Латыев | Компас УДС Симферополь \\2023\\ | 228.89 | 2023-11-14 08:00 | 4 | Простой | Погодные условия |  | Закрыта
П08 Латыев | Компас УДС Симферополь \\2023\\ |  | 2023-11-14 12:00 | 3 | FALSE
П08 Латыев | Крым- Магистраль // 2023 // |  | 2023-11-14 15:00 | 5 | Простой | Переезды | Симферополь-Джанкой
П08 Латыев | Крым- Магистраль // 2023 // | 0 | 2023-11-15 08:00 | 9 | Простой | Погодные условия |  | Закрыта
П08 Латыев | Крым- Магистраль // 2023 // | 0 | 2023-11-16 08:00 | 9 | Простой | Погодные условия | Мелкосрчный ремонт, Т.О котлу замена масла, фильтров. Установка вентилятора на радиатор охолождения гидро масло | Закрыта
П08 Латыев | Крым- Магистраль // 2023 // | 33 | 2023-11-17 08:00 | 9 | FALSE |  |  | Закрыта
П08 Латыев | Крым- Магистраль // 2023 // | 0 | 2023-11-18 08:00 | 9 | Простой | Погодные условия |  | Закрыта
П08 Латыев | Крым- Магистраль // 2023 // | 0 | 2023-11-19 08:00 | 9 | Простой | Погодные условия |  | Закрыта
П08 Латыев | Крым- Магистраль // 2023 // | 49.5 | 2023-11-20 12:00 | 6 | FALSE |  |  | Закрыта
П08 Латыев | Крым- Магистраль // 2023 // | 575.16 | 2023-11-21 08:00 | 5 | Простой | Погодные условия |  | Закрыта
П08 Латыев | Крым- Магистраль // 2023 // |  | 2023-11-21 13:00 | 5 | FALSE
П08 Латыев | Крым- Магистраль // 2023 // | 0 | 2023-11-22 08:00 | 9 | Простой | Погодные условия |  | Закрыта
П08 Латыев | Крым- Магистраль // 2023 // | 13.2 | 2023-11-23 08:00 | 4 | Простой | Погодные условия |  | Закрыта
П08 Латыев | Крым- Магистраль // 2023 // |  | 2023-11-23 12:00 | 6 | FALSE
П08 Латыев | Крым- Магистраль // 2023 // | 1197.14 | 2023-11-24 06:00 | 14 | FALSE |  |  | Закрыта
П08 Латыев | Крым- Магистраль // 2023 // | 0 | 2023-11-25 09:00 | 7 | Простой | Погодные условия | Ремонт прицепа Камаза, клинят тормозные колодки, из за того что они сточились. Снятие тормозных колодок. Прицеп не тормозит вообще. | Закрыта
П08 Латыев | ВАД Симферополь УДС \\2023\\ | 9.4 | 2023-11-26 09:00 | 4 | Простой | Переезды | Красноперекопск-Симферополь | Закрыта
П08 Латыев | ВАД Симферополь УДС \\2023\\ |  | 2023-11-26 13:00 | 2 | FALSE
П08 Латыев | ВАД Симферополь УДС \\2023\\ |  | 2023-11-26 15:00 | 2 | Простой | Погодные условия | Снег
П08 Латыев | ВАД Симферополь УДС \\2023\\ | 0 | 2023-11-27 09:00 | 8 | Простой | Погодные условия | Снег | Закрыта
П08 Латыев | УДС Севастополь СЕВДОРСТРОЙ\\2023\\ | 66.53 | 2023-11-28 13:00 | 6 | Простой | Переезды | Симферополь-Севастополь, Севастополь-Симферополь | Закрыта
П08 Латыев | УДС Севастополь СЕВДОРСТРОЙ\\2023\\ |  | 2023-11-28 19:00 | 4 | FALSE
П08 Латыев | ВАД Симферополь УДС \\2023\\ | 70.82 | 2023-11-29 08:00 | 7 | Простой | Погодные условия |  | Закрыта
П08 Латыев | ВАД Симферополь УДС \\2023\\ |  | 2023-11-29 15:00 | 8 | FALSE
П08 Латыев | ВАД Донское - Кленовка \\2023\\ | 0 | 2023-11-30 09:00 | 9 | Простой | Погодные условия | Погрузка материала. | Закрыта
П09 Мартынюк | Автобан М-12 4 этап \\2023\\ | 679.95 | 2023-11-01 08:00 | 13 | FALSE |  |  | Закрыта
П09 Мартынюк | Автобан М-12 4 этап \\2023\\ | 0 | 2023-11-02 08:00 | 9 | Простой | Переезды |  | Закрыта
Р01 Бочкарёв | ВАД М-12 (3 этап) \\2023\\ | 0 | 2023-11-01 08:00 | 12 | FALSE |  | работал с бригадой Безсилко | Закрыта
Р01 Бочкарёв | ВАД М-12 (3 этап) \\2023\\ | 0 | 2023-11-02 08:00 | 14 | Простой | Погодные условия | дождь | Закрыта
Р01 Бочкарёв | ВАД М-12 (3 этап) \\2023\\ | 28.32 | 2023-11-03 10:00 | 8 | FALSE |  |  | Закрыта
Р01 Бочкарёв | ВАД М-12 (3 этап) \\2023\\ | 0 | 2023-11-04 08:00 | 10 | FALSE |  | работал с Бригадой Безсилко | Закрыта
Р01 Бочкарёв | ВАД М-12 (3 этап) \\2023\\ | 29 | 2023-11-05 08:00 | 10.5 | FALSE |  | работал с бригадой Безсилко | Закрыта
Р01 Бочкарёв | Автобан М-12 4 этап \\2023\\ | 32.2 | 2023-11-06 08:00 | 11.5 | FALSE |  |  | Закрыта
Р01 Бочкарёв | ВАД М-12 (3 этап) \\2023\\ | 24.6 | 2023-11-07 08:00 | 10 | FALSE |  |  | Закрыта
Р01 Бочкарёв | ВАД М-12 (3 этап) \\2023\\ | 0 | 2023-11-08 08:00 | 11 | FALSE |  | работал с Безсилко, объёмы у него | Закрыта
Р01 Бочкарёв | ВАД М-12 (3 этап) \\2023\\ | 4.92 | 2023-11-09 08:00 | 10 | FALSE |  |  | Закрыта
Р01 Бочкарёв | Р-23 (км 62+500 - км 70+000) \\2023\\ | 0 | 2023-11-10 08:00 | 15.98 | Простой | Переезды | переезд в Гатчину | Закрыта
Р01 Бочкарёв | Р-23 (км 62+500 - км 70+000) \\2023\\ | 16 | 2023-11-11 08:00 | 3 | Простой | Переезды | переезд в гатчину | Закрыта
Р01 Бочкарёв | Р-23 (км 62+500 - км 70+000) \\2023\\ |  | 2023-11-11 11:00 | 3 | FALSE
Р01 Бочкарёв | Р-23 (км 62+500 - км 70+000) \\2023\\ | 54.4 | 2023-11-12 09:00 | 8 | FALSE |  |  | Закрыта
Р01 Бочкарёв | Р-23 (км 62+500 - км 70+000) \\2023\\ | 0 | 2023-11-13 08:00 | 12 | Простой | Погодные условия | снег | Закрыта
Р01 Бочкарёв | Р-23 (км 62+500 - км 70+000) \\2023\\ | 0 | 2023-11-14 08:00 | 12 | Простой | Погодные условия | снег | Закрыта
Р01 Бочкарёв | А-114 ( Р-21 418+000 - км 462+360)\\2023\\ | 29.4 | 2023-11-15 07:00 | 11 | FALSE |  |  | Закрыта
Р01 Бочкарёв | Р-23 (км 62+500 - км 70+000) \\2023\\ | 44.8 | 2023-11-16 08:00 | 8.5 | FALSE |  |  | Закрыта
Р01 Бочкарёв | Р-23 (км 62+500 - км 70+000) \\2023\\ | 0 | 2023-11-17 08:00 | 10 | Простой | Погодные условия | снег | Закрыта
Р01 Бочкарёв | Р-23 (км 62+500 - км 70+000) \\2023\\ | 52.8 | 2023-11-18 08:00 | 8.5 | FALSE |  |  | Закрыта
Р01 Бочкарёв | Р-23 (км 62+500 - км 70+000) \\2023\\ |  | 2023-11-18 08:00 | 7.88 | FALSE
Р01 Бочкарёв | Р-23 (км 62+500 - км 70+000) \\2023\\ | 0 | 2023-11-19 08:00 | 19 | Простой | Переезды |  | Закрыта
Р01 Бочкарёв | Р-23 (км 62+500 - км 70+000) \\2023\\ | 0 | 2023-11-20 08:00 | 12 | Простой | Отдых (указывать при нахождении дома) |  | Закрыта
Р02 Михалойть | Брествнештранс (Бл-во тер.) \\2023\\ | 43.12 | 2023-11-01 08:00 | 9 | FALSE |  |  | Закрыта
Р02 Михалойть | Брест ( Для затрат) | 0 | 2023-11-02 08:00 | 9 | Простой | Отдых (указывать при нахождении дома) |  | Закрыта
Р02 Михалойть | Брест ( Для затрат) | 0 | 2023-11-03 08:00 | 9 | Простой | Отдых (указывать при нахождении дома) |  | Закрыта
Р02 Михалойть | Брест ( Для затрат) | 0 | 2023-11-04 08:00 | 9 | Простой | Отдых (указывать при нахождении дома) |  | Закрыта
Р02 Михалойть | Брест ( Для затрат) | 0 | 2023-11-05 08:00 | 9 | Простой | Отдых (указывать при нахождении дома) |  | Закрыта
Р02 Михалойть | Брест ( Для затрат) | 0 | 2023-11-06 08:00 | 9 | Простой | Отдых (указывать при нахождении дома) |  | Закрыта
Р02 Михалойть | Брест ( Для затрат) | 0 | 2023-11-07 08:00 | 9 | Простой | Отдых (указывать при нахождении дома) |  | Закрыта
Р02 Михалойть | Татарстан (федеральные) \\2023\\ | 0 | 2023-11-08 08:00 | 12 | Простой | Переезды |  | Закрыта
Р02 Михалойть | Татарстан (федеральные) \\2023\\ | 0 | 2023-11-09 08:00 | 12 | Простой | Переезды |  | Закрыта
Р02 Михалойть | Татарстан (федеральные) \\2023\\ | 0 | 2023-11-10 08:00 | 12 | Простой | Переезды |  | Закрыта
Р02 Михалойть | Татарстан (федеральные) \\2023\\ | 126 | 2023-11-11 08:00 | 12 | FALSE |  |  | Закрыта
Р02 Михалойть | Татарстан (федеральные) \\2023\\ | 0 | 2023-11-12 08:00 | 12 | Простой | Погодные условия |  | Закрыта
Р02 Михалойть | Татарстан (федеральные) \\2023\\ | 0 | 2023-11-13 08:00 | 12 | Простой | Переезды |  | Закрыта
Р02 Михалойть | Татарстан (федеральные) \\2023\\ | 0 | 2023-11-14 08:00 | 12 | Простой | Переезды |  | Закрыта
Р02 Михалойть | Брест ( Для затрат) | 0 | 2023-11-15 08:00 | 9 | Простой | Отдых (указывать при нахождении дома) |  | Закрыта
Р04 Безсилко | ВАД М-12 (3 этап) \\2023\\ | 37.4 | 2023-11-01 08:00 | 12 | FALSE |  |  | Закрыта
Р04 Безсилко | ВАД М-12 (3 этап) \\2023\\ | 0 | 2023-11-02 08:00 | 9 | Простой | Погодные условия |  | Закрыта
Р04 Безсилко | ВАД М-12 (3 этап) \\2023\\ | 41.37 | 2023-11-03 10:00 | 8 | FALSE |  |  | Закрыта
Р04 Безсилко | ВАД М-12 (3 этап) \\2023\\ | 137 | 2023-11-04 08:00 | 10 | FALSE |  |  | Закрыта
Р04 Безсилко | ВАД М-12 (3 этап) \\2023\\ | 67.48 | 2023-11-05 08:00 | 10 | FALSE |  |  | Закрыта
Р04 Безсилко | Автобан М-12 4 этап \\2023\\ | 21.5 | 2023-11-06 08:00 | 10 | FALSE |  |  | Закрыта
Р04 Безсилко | Автобан М-12 4 этап \\2023\\ | 9 | 2023-11-07 08:00 | 10 | FALSE |  |  | Закрыта
Р04 Безсилко | ВАД М-12 (3 этап) \\2023\\ | 99.64 | 2023-11-08 08:00 | 10 | FALSE |  |  | Закрыта
Р04 Безсилко | ВАД М-12 (3 этап) \\2023\\ | 19.63 | 2023-11-09 08:00 | 10 | FALSE |  |  | Закрыта
Р04 Безсилко | ВАД М-12 (3 этап) \\2023\\ | 22.96 | 2023-11-10 08:00 | 9 | FALSE |  |  | Закрыта
Р04 Безсилко | ВАД М-12 (3 этап) \\2023\\ | 4 | 2023-11-11 11:00 | 7 | FALSE |  |  | Закрыта
Р04 Безсилко | Автобан М-12 4 этап \\2023\\ | 0 | 2023-11-12 09:00 | 8 | Простой | Разгрузка материала | убирали склад | Закрыта
Р04 Безсилко | ВАД М-12 (3 этап) \\2023\\ | 0 | 2023-11-13 04:00 | 18 | Простой | Переезды |  | Закрыта
Р04 Безсилко | Брест ( Для затрат) | 0 | 2023-11-14 08:00 | 9 | Простой | Отдых (указывать при нахождении дома) |  | Закрыта
Р04 Безсилко | Татарстан (федеральные) \\2023\\ | 0 | 2023-11-15 22:25 | 0.18 | Простой | Отдых (указывать при нахождении дома) |  | Закрыта
Р04 Безсилко | Татарстан (федеральные) \\2023\\ | 0 | 2023-11-16 22:05 | 0.08 | Простой | Отдых (указывать при нахождении дома) |  | Закрыта
Р04 Безсилко | Татарстан (федеральные) \\2023\\ | 0 | 2023-11-17 22:05 | 0.6 | Простой | Отдых (указывать при нахождении дома) |  | Закрыта
Р04 Безсилко | Татарстан (федеральные) \\2023\\ | 0 | 2023-11-18 22:05 | 0.62 | Простой | Отдых (указывать при нахождении дома) |  | Закрыта
Р04 Безсилко | Татарстан (федеральные) \\2023\\ | 0 | 2023-11-19 22:05 | 0.63 | Простой | Отдых (указывать при нахождении дома) |  | Закрыта
Р04 Безсилко | Татарстан (федеральные) \\2023\\ | 0 | 2023-11-20 22:00 | 0.88 | Простой | Отдых (указывать при нахождении дома) |  | Закрыта
Р04 Безсилко | Татарстан (федеральные) \\2023\\ | 0 | 2023-11-21 22:05 | 0.82 | Простой | Отдых (указывать при нахождении дома) |  | Закрыта
Р04 Безсилко | Татарстан (федеральные) \\2023\\ | 0 | 2023-11-22 22:05 | 0.83 | Простой | Отдых (указывать при нахождении дома) |  | Закрыта
Р04 Безсилко | Татарстан (федеральные) \\2023\\ | 0 | 2023-11-23 22:05 | 0.83 | Простой | Отдых (указывать при нахождении дома) |  | Закрыта
Р04 Безсилко | Татарстан (федеральные) \\2023\\ | 0 | 2023-11-24 22:05 | 0.85 | Простой | Отдых (указывать при нахождении дома) |  | Закрыта
Р04 Безсилко | Татарстан (федеральные) \\2023\\ | 0 | 2023-11-25 08:57 | 14.05 | Простой | Отдых (указывать при нахождении дома) |  | Закрыта
Р04 Безсилко | Татарстан (федеральные) \\2023\\ | 0 | 2023-11-26 22:10 | 0.8 | Простой | Отдых (указывать при нахождении дома) |  | Закрыта
Р04 Безсилко | Татарстан (федеральные) \\2023\\ | 0 | 2023-11-27 22:05 | 0.88 | Простой | Отдых (указывать при нахождении дома) |  | Закрыта
Р04 Безсилко | Татарстан (федеральные) \\2023\\ | 0 | 2023-11-28 22:05 | 0.9 | Простой | Отдых (указывать при нахождении дома) |  | Закрыта
Р04 Безсилко | Татарстан (федеральные) \\2023\\ | 0 | 2023-11-29 22:05 | 0.9 | Простой | Отдых (указывать при нахождении дома) |  | Закрыта
Р05 Шумик | Брест ( Для затрат) | 0 | 2023-11-01 09:00 | 8 | Простой | Отдых (указывать при нахождении дома) |  | Закрыта
Р05 Шумик | Брест ( Для затрат) | 0 | 2023-11-02 09:00 | 8 | Простой | Отдых (указывать при нахождении дома) |  | Закрыта
Р05 Шумик | Брест ( Для затрат) | 0 | 2023-11-03 09:00 | 8 | Простой | Отдых (указывать при нахождении дома) |  | Закрыта
Р05 Шумик | Брест ( Для затрат) | 0 | 2023-11-04 09:00 | 8 | Простой | Отдых (указывать при нахождении дома) |  | Закрыта
Р05 Шумик | Брест ( Для затрат) | 0 | 2023-11-05 09:00 | 8 | Простой | Отдых (указывать при нахождении дома) |  | Закрыта
Р05 Шумик | Брест ( Для затрат) | 0 | 2023-11-06 09:00 | 8 | Простой | Отдых (указывать при нахождении дома) |  | Закрыта
Р05 Шумик | Брест ( Для затрат) | 0 | 2023-11-07 09:00 | 8 | Простой | Отдых (указывать при нахождении дома) |  | Закрыта
Р05 Шумик | Брест ( Для затрат) | 0 | 2023-11-08 09:00 | 8 | Простой | Отдых (указывать при нахождении дома) |  | Закрыта
Р05 Шумик | Брест ( Для затрат) | 0 | 2023-11-09 09:00 | 8 | Простой | Отдых (указывать при нахождении дома) |  | Закрыта
Р05 Шумик | Брест ( Для затрат) | 0 | 2023-11-10 09:00 | 8 | Простой | Отдых (указывать при нахождении дома) |  | Закрыта
Р05 Шумик | Брест ( Для затрат) | 0 | 2023-11-11 09:00 | 8 | Простой | Отдых (указывать при нахождении дома) |  | Закрыта
Р05 Шумик | Брест ( Для затрат) | 0 | 2023-11-12 09:00 | 8 | Простой | Отдых (указывать при нахождении дома) |  | Закрыта
Р05 Шумик | Брест ( Для затрат) | 0 | 2023-11-13 09:00 | 8 | Простой | Отдых (указывать при нахождении дома) |  | Закрыта
Р05 Шумик | Брест ( Для затрат) | 0 | 2023-11-14 09:00 | 8 | Простой | Отдых (указывать при нахождении дома) |  | Закрыта
Р05 Шумик | Брест ( Для затрат) | 0 | 2023-11-15 09:00 | 8 | Простой | Отдых (указывать при нахождении дома) |  | Закрыта
Р05 Шумик | Брест ( Для затрат) | 0 | 2023-11-16 09:00 | 8 | Простой | Отдых (указывать при нахождении дома) |  | Закрыта
Р05 Шумик | Брест ( Для затрат) | 0 | 2023-11-17 09:00 | 8 | Простой | Отдых (указывать при нахождении дома) |  | Закрыта
Р05 Шумик | Брест ( Для затрат) | 0 | 2023-11-18 09:00 | 10 | Простой | Отдых (указывать при нахождении дома) |  | Закрыта
Р05 Шумик | Брест ( Для затрат) | 0 | 2023-11-19 09:00 | 8 | Простой | Отдых (указывать при нахождении дома) |  | Закрыта
Р05 Шумик | Брест ( Для затрат) | 0 | 2023-11-20 09:00 | 8 | Простой | Отдых (указывать при нахождении дома) |  | Закрыта
Р05 Шумик | Брест ( Для затрат) | 0 | 2023-11-21 09:00 | 8 | Простой | Отдых (указывать при нахождении дома) |  | Закрыта
Р05 Шумик | Брест ( Для затрат) | 0 | 2023-11-22 09:00 | 8 | Простой | Отдых (указывать при нахождении дома) |  | Закрыта
Р05 Шумик | Брест ( Для затрат) | 0 | 2023-11-23 09:00 | 8 | Простой | Отдых (указывать при нахождении дома) |  | Закрыта
Р05 Шумик | Брест ( Для затрат) | 0 | 2023-11-24 09:00 | 8 | Простой | Отдых (указывать при нахождении дома) |  | Закрыта
Р05 Шумик | Брест ( Для затрат) | 0 | 2023-11-25 09:00 | 8 | Простой | Отдых (указывать при нахождении дома) |  | Закрыта
Р05 Шумик | Брест ( Для затрат) | 0 | 2023-11-26 09:00 | 8 | Простой | Отдых (указывать при нахождении дома) |  | Закрыта
Р05 Шумик | Брест ( Для затрат) | 0 | 2023-11-27 09:00 | 8 | Простой | Отдых (указывать при нахождении дома) |  | Закрыта
Р05 Шумик | Брест ( Для затрат) | 0 | 2023-11-28 09:00 | 8 | Простой | Отдых (указывать при нахождении дома) |  | Закрыта
Р05 Шумик | Брест ( Для затрат) | 0 | 2023-11-29 09:00 | 8 | Простой | Отдых (указывать при нахождении дома) |  | Закрыта
Р05 Шумик | Брест ( Для затрат) | 0 | 2023-11-30 09:00 | 8 | Простой | Отдых (указывать при нахождении дома) |  | Закрыта
Р06 Христик | Компас УДС Симферополь \\2023\\ | 0 | 2023-11-01 19:00 | 12 | Простой | Погодные условия |  | Закрыта
Р06 Христик | ВАД Таврида 8 этап \\2023\\ | 19.8 | 2023-11-02 12:00 | 14 | FALSE |  |  | Закрыта
Р06 Христик | Компас УДС Симферополь \\2023\\ | 30.84 | 2023-11-03 19:00 | 15 | FALSE |  |  | Закрыта
Р06 Христик | Компас УДС Симферополь \\2023\\ | 109.96 | 2023-11-04 19:00 | 12.5 | FALSE |  |  | Закрыта
Р06 Христик | Компас УДС Симферополь \\2023\\ | 53.52 | 2023-11-05 19:00 | 9.5 | FALSE |  |  | Закрыта
Р06 Христик | Компас УДС Симферополь \\2023\\ | 54.8 | 2023-11-06 18:40 | 15.33 | FALSE |  |  | Закрыта
Р06 Христик | Компас УДС Симферополь \\2023\\ | 27.2 | 2023-11-07 19:00 | 10 | FALSE |  |  | Закрыта
Р06 Христик | Компас УДС Симферополь \\2023\\ | 62.42 | 2023-11-08 18:30 | 8.5 | FALSE |  |  | Закрыта
Р06 Христик | Компас УДС Симферополь \\2023\\ | 24.93 | 2023-11-09 18:20 | 10.5 | FALSE |  |  | Закрыта
Р06 Христик | Компас УДС Симферополь \\2023\\ | 35.8 | 2023-11-10 19:00 | 10 | FALSE |  |  | Закрыта
Р06 Христик | Компас УДС Симферополь \\2023\\ | 0 | 2023-11-11 19:00 | 10 | Простой | Погодные условия |  | Закрыта
Р06 Христик | Компас УДС Симферополь \\2023\\ | 75.03 | 2023-11-12 12:00 | 15.25 | FALSE |  |  | Закрыта
Р06 Христик | Компас УДС Симферополь \\2023\\ | 0 | 2023-11-13 15:00 | 5 | Простой | Погодные условия |  | Закрыта
Р06 Христик | УДС Севастополь СЕВДОРСТРОЙ\\2023\\ | 64.73 | 2023-11-14 07:20 | 20.42 | FALSE |  |  | Закрыта
Р06 Христик | Компас УДС Симферополь \\2023\\ | 0 | 2023-11-15 08:00 | 11 | Простой | Погодные условия |  | Закрыта
Р06 Христик | Компас УДС Симферополь \\2023\\ | 4.25 | 2023-11-16 21:00 | 14 | FALSE |  |  | Закрыта
Р06 Христик | Компас УДС Симферополь \\2023\\ | 0 | 2023-11-17 17:00 | 6 | Простой | Погодные условия |  | Закрыта
Р06 Христик | Компас УДС Симферополь \\2023\\ | 0 | 2023-11-18 10:00 | 10 | FALSE |  | Демаркировка парковки | Закрыта
Р06 Христик | Компас УДС Симферополь \\2023\\ | 0 | 2023-11-19 08:00 | 15 | Простой | Погодные условия |  | Закрыта
Р06 Христик | Компас УДС Симферополь \\2023\\ | 0 | 2023-11-20 08:00 | 12 | Простой | Погодные условия |  | Закрыта
Р06 Христик | УДС Севастополь СЕВДОРСТРОЙ\\2023\\ | 3.67 | 2023-11-21 11:30 | 15 | FALSE |  |  | Закрыта
Р06 Христик | Компас УДС Симферополь \\2023\\ | 0 | 2023-11-22 08:00 | 13 | Простой | Погодные условия |  | Закрыта
Р06 Христик | Компас УДС Симферополь \\2023\\ | 26.26 | 2023-11-23 12:00 | 14.67 | FALSE |  |  | Закрыта
Р06 Христик | УДС Севастополь СЕВДОРСТРОЙ\\2023\\ | 64.4 | 2023-11-24 11:40 | 18.67 | FALSE |  |  | Закрыта
Р06 Христик | Компас УДС Симферополь \\2023\\ | 0 | 2023-11-25 08:00 | 15.33 | Простой | Переезды |  | Закрыта
Р06 Христик | Компас УДС Симферополь \\2023\\ | 0 | 2023-11-26 08:00 | 15 | Простой | Переезды |  | Закрыта
Р06 Христик | Компас УДС Симферополь \\2023\\ | 0 | 2023-11-27 08:00 | 15 | Простой | Переезды |  | Закрыта
Р06 Христик | УДС Севастополь СЕВДОРСТРОЙ\\2023\\ | 0 | 2023-11-28 08:00 | 15 | Простой | Переезды |  | Закрыта
Р10 Тямов | Брествнештранс (Бл-во тер.) \\2023\\ | 0 | 2023-11-01 08:00 | 9 | Простой | Погодные условия |  | Закрыта
Р10 Тямов | Брествнештранс (Бл-во тер.) \\2023\\ | 0 | 2023-11-02 08:00 | 9 | Простой | Отсутствие Работы | Все парковки заняты | Закрыта
Р10 Тямов | Брествнештранс (Бл-во тер.) \\2023\\ | 18.7 | 2023-11-03 08:00 | 9 | FALSE |  |  | Закрыта
Р10 Тямов | Брествнештранс (Бл-во тер.) \\2023\\ | 0 | 2023-11-04 08:00 | 9 | Простой | Выходной |  | Закрыта
Р10 Тямов | Брествнештранс (Бл-во тер.) \\2023\\ | 0 | 2023-11-05 08:00 | 9 | Простой | Выходной |  | Закрыта
Р10 Тямов | Брествнештранс (Бл-во тер.) \\2023\\ | 0 | 2023-11-06 08:00 | 9 | Простой | Погодные условия |  | Закрыта
Р10 Тямов | Брествнештранс (Бл-во тер.) \\2023\\ | 0 | 2023-11-07 08:00 | 9 | Простой | Выходной |  | Закрыта
Р10 Тямов | Брествнештранс (Бл-во тер.) \\2023\\ | 0 | 2023-11-08 08:00 | 9 | Простой | Погодные условия |  | Закрыта
Р10 Тямов | Брествнештранс (Бл-во тер.) \\2023\\ | 0 | 2023-11-09 08:00 | 9 | FALSE |  | испытания пластика | Закрыта
Р10 Тямов | Брествнештранс (Бл-во тер.) \\2023\\ | 0 | 2023-11-10 08:00 | 9 | FALSE |  | испытания пластика | Закрыта
Р10 Тямов | Брествнештранс (Бл-во тер.) \\2023\\ | 23.32 | 2023-11-11 08:00 | 9 | FALSE |  |  | Закрыта
Р10 Тямов | Брествнештранс (Бл-во тер.) \\2023\\ | 0 | 2023-11-12 08:00 | 9 | Простой | Выходной |  | Закрыта
Р10 Тямов | Брествнештранс (Бл-во тер.) \\2023\\ | 22.8 | 2023-11-13 08:00 | 9 | FALSE |  |  | Закрыта
Р10 Тямов | Брествнештранс (Бл-во тер.) \\2023\\ | 0 | 2023-11-14 08:00 | 9 | Простой | Погодные условия |  | Закрыта
Р10 Тямов | Брествнештранс (Бл-во тер.) \\2023\\ | 0 | 2023-11-15 08:00 | 9 | Простой | Погодные условия |  | Закрыта
Р10 Тямов | Брествнештранс (Бл-во тер.) \\2023\\ | 0 | 2023-11-16 08:00 | 9 | Простой | Отсутствие Работы |  | Закрыта
Р10 Тямов | Брествнештранс (Бл-во тер.) \\2023\\ | 0 | 2023-11-17 08:00 | 9 | Простой | Отсутствие Работы |  | Закрыта
Р10 Тямов | Брествнештранс (Бл-во тер.) \\2023\\ | 0 | 2023-11-18 08:00 | 9 | Простой | Отсутствие Работы |  | Закрыта
Р10 Тямов | Брествнештранс (Бл-во тер.) \\2023\\ | 0 | 2023-11-19 08:00 | 9 | Простой | Отсутствие Работы |  | Закрыта
Р12 Симоненков | ВАД Таврида 8 этап \\2023\\ | 36.34 | 2023-11-01 09:00 | 9.5 | FALSE |  |  | Закрыта
Р12 Симоненков | ВАД Таврида 8 этап \\2023\\ | 28.44 | 2023-11-02 08:30 | 10 | FALSE |  |  | Закрыта
Р12 Симоненков | ВАД Таврида 8 этап \\2023\\ | 27.6 | 2023-11-03 09:00 | 10 | FALSE |  |  | Закрыта
Р12 Симоненков | ВАД Таврида 8 этап \\2023\\ | 24.8 | 2023-11-04 09:00 | 8 | FALSE |  |  | Закрыта
Р12 Симоненков | ОМЕГА Симферополь Крым \\2023\\ | 0 | 2023-11-05 09:00 | 9 | Простой | Выходной |  | Закрыта
Р12 Симоненков | ВАД Симферополь УДС \\2023\\ | 112.21 | 2023-11-06 18:00 | 11 | FALSE |  |  | Закрыта
Р12 Симоненков | ВАД Симферополь УДС \\2023\\ | 98.03 | 2023-11-07 20:00 | 9.5 | FALSE |  |  | Закрыта
Р12 Симоненков | ОМЕГА Симферополь Крым \\2023\\ | 89.35 | 2023-11-08 20:00 | 7 | FALSE |  | Работа . Дождь | Закрыта
Р12 Симоненков | Компас УДС Симферополь \\2023\\ | 23.14 | 2023-11-09 20:00 | 8 | FALSE |  |  | Закрыта
Р12 Симоненков | Компас УДС Симферополь \\2023\\ | 38.63 | 2023-11-10 18:00 | 10 | FALSE |  |  | Закрыта
Р12 Симоненков | Компас УДС Симферополь \\2023\\ | 43.2 | 2023-11-11 17:00 | 4 | FALSE |  | Дождь | Закрыта
Р12 Симоненков | Компас УДС Симферополь \\2023\\ | 82.52 | 2023-11-12 10:00 | 17 | FALSE |  |  | Закрыта
Р12 Симоненков | Компас УДС Симферополь \\2023\\ | 5 | 2023-11-13 13:00 | 2.5 | FALSE |  | Работа. Дождь . Погрузка материала | Закрыта
Р12 Симоненков | Вектор Крым \\2023\\ | 65.04 | 2023-11-14 09:00 | 15 | FALSE |  | Переезд Симферополь - Севастополь , работа ул. Челнокова . Переезд Севастополь - Симферополь ,работа ул. Караимская. Дождь | Закрыта
Р12 Симоненков | УДС Севастополь СЕВДОРСТРОЙ\\2023\\
Р12 Симоненков | Компас УДС Симферополь \\2023\\ | 0 | 2023-11-15 09:00 | 9 | Простой | Погодные условия | Дождь. | Закрыта
Р12 Симоненков | Компас УДС Симферополь \\2023\\ | 0 | 2023-11-16 09:00 | 9 | Простой | Погодные условия | Дождь | Закрыта
Р12 Симоненков | УДС Севастополь СЕВДОРСТРОЙ\\2023\\ | 0 | 2023-11-17 09:00 | 9 | FALSE |  | Переезд Симферополь-Севастополь. Демаркировка. Дождь. Переезд Севастополь - Симферополь | Закрыта
Р12 Симоненков | Компас УДС Симферополь \\2023\\ | 0 | 2023-11-18 08:00 | 9 | Простой | Погодные условия | Дождь | Закрыта
Р12 Симоненков | Компас УДС Симферополь \\2023\\ | 0 | 2023-11-19 08:00 | 9 | Простой | Погодные условия | Дождь | Закрыта
Р12 Симоненков | Компас УДС Симферополь \\2023\\ | 0 | 2023-11-20 08:00 | 9 | Простой | Погодные условия | Дождь | Закрыта
Р12 Симоненков | УДС Севастополь СЕВДОРСТРОЙ\\2023\\ | 21.01 | 2023-11-21 13:00 | 13 | FALSE |  | Переезд Симферополь - Севастополь , работа ,дождь. Переезд Севастополь- Симферополь | Закрыта
Р12 Симоненков | Компас УДС Симферополь \\2023\\ | 0 | 2023-11-22 08:00 | 9 | Простой | Погодные условия | Дождь | Закрыта
Р12 Симоненков | Компас УДС Симферополь \\2023\\ | 0 | 2023-11-23 09:00 | 9 | Простой | Погодные условия |  | Закрыта
Р12 Симоненков | Компас УДС Симферополь \\2023\\ | 0 | 2023-11-24 08:00 | 9 | Простой | Погодные условия |  | Закрыта
Р12 Симоненков | Компас УДС Симферополь \\2023\\ | 0 | 2023-11-25 09:00 | 9 | Простой | Погодные условия | Снег с дождем | Закрыта
Р12 Симоненков | Компас УДС Симферополь \\2023\\ | 0 | 2023-11-26 09:00 | 9 | Простой | Погодные условия | Снег с дождем | Закрыта
Р12 Симоненков | Компас УДС Симферополь \\2023\\ | 0 | 2023-11-27 09:00 | 9 | Простой | Погодные условия | Вывоз мусора | Закрыта
Р12 Симоненков | УДС Севастополь СЕВДОРСТРОЙ\\2023\\ | 46.25 | 2023-11-28 10:00 | 13 | FALSE |  | Переезд Симферополь - Севастополь , работа , переезд Севастополь - Симферополь. | Закрыта
Р12 Симоненков | ОМЕГА Симферополь Крым \\2023\\ | 73.6 | 2023-11-29 17:00 | 10 | FALSE |  |  | Закрыта
Р12 Симоненков | ВАД Временная разметка \\2023\\ | 55.25 | 2023-11-30 16:00 | 13 | FALSE |  |  | Закрыта
Р13 Пиявка | Вектор Крым \\2023\\ | 0 | 2023-11-14 09:00 | 9 | FALSE |  | Предварительная разметка с бригадой Латыева | Закрыта
Р13 Пиявка | Вектор Крым \\2023\\ | 0 | 2023-11-15 09:00 | 9 | Простой | Погодные условия |  | Закрыта
Р13 Пиявка | Крым- Магистраль // 2023 // | 0 | 2023-11-16 09:00 | 9 | Простой | Погодные условия |  | Закрыта
Р13 Пиявка | Крым- Магистраль // 2023 // | 0 | 2023-11-17 09:00 | 9 | FALSE |  | Предварительная с бригадой Латыева | Закрыта
Р13 Пиявка | Крым- Магистраль // 2023 // | 0 | 2023-11-18 09:00 | 9 | Простой | Погодные условия |  | Закрыта
Р13 Пиявка | Крым- Магистраль // 2023 // | 0 | 2023-11-19 09:00 | 9 | Простой | Погодные условия |  | Закрыта
Р13 Пиявка | ВАД Донское - Кленовка \\2023\\ | 0 | 2023-11-20 09:00 | 9 | Простой | Погодные условия |  | Закрыта
Р13 Пиявка | ВАД Донское - Кленовка \\2023\\ | 6.6 | 2023-11-21 09:00 | 9 | FALSE |  |  | Закрыта
Р13 Пиявка | ВАД Донское - Кленовка \\2023\\ | 0 | 2023-11-22 09:00 | 9 | Простой | Погодные условия |  | Закрыта
Р13 Пиявка | ВАД Донское - Кленовка \\2023\\ | 6.6 | 2023-11-23 09:00 | 9 | FALSE |  |  | Закрыта
Р13 Пиявка | ВАД Донское - Кленовка \\2023\\ | 6.6 | 2023-11-24 09:00 | 9 | FALSE |  |  | Закрыта
Р13 Пиявка | ВАД Донское - Кленовка \\2023\\ | 0 | 2023-11-25 09:00 | 9 | Простой | Погодные условия |  | Закрыта
Р13 Пиявка | ВАД Донское - Кленовка \\2023\\ | 0 | 2023-11-26 08:00 | 10 | Простой | Погодные условия |  | Закрыта
Р13 Пиявка | Вектор Крым \\2023\\ | 0 | 2023-11-27 09:00 | 9 | Простой | Погодные условия |  | Закрыта
Р13 Пиявка | Вектор Крым \\2023\\ | 0 | 2023-11-28 09:00 | 9 | Простой | Погодные условия |  | Закрыта
Р13 Пиявка | Вектор Крым \\2023\\ | 6.45 | 2023-11-29 09:00 | 9 | FALSE |  |  | Закрыта
Р13 Пиявка | ВАД Временная разметка \\2023\\ | 55.25 | 2023-11-30 09:00 | 9 | FALSE |  |  | Закрыта
Субподряд ООО Мост (Воронеж) | FALSE | 43 | [5 empty] | Закрыта
Субподряд ООО Мост (Воронеж) | FALSE | 12.26 | [5 empty] | Закрыта
Т01 Федоров (Тычковочная) | Автобан Обход Тольятти \\2023\\ | 7.59 | 2023-11-01 07:30 | 7.5 | FALSE |  |  | Закрыта
Т01 Федоров (Тычковочная) | Автобан Обход Тольятти \\2023\\ | 10.56 | 2023-11-02 07:30 | 9 | FALSE |  |  | Закрыта
Т01 Федоров (Тычковочная) | Автобан Обход Тольятти \\2023\\ | 21.12 | 2023-11-03 11:30 | 6 | FALSE |  |  | Закрыта
Т01 Федоров (Тычковочная) | М-12 8 этап ТСМ /Татарстан | 0 | 2023-11-04 07:00 | 7 | Простой | Переезды | переезд сызрань казань | Закрыта
Т01 Федоров (Тычковочная) | Татарстан (местные) \\2023\\ | 514.38 | 2023-11-05 06:00 | 12.5 | FALSE |  |  | Закрыта
Т01 Федоров (Тычковочная) | М-12 8 этап ТСМ /Татарстан | 198.11 | 2023-11-06 07:30 | 10.5 | FALSE |  |  | Закрыта
Т01 Федоров (Тычковочная) | М-12 8 этап ТСМ /Татарстан | 0 | 2023-11-07 07:00 | 10.5 | Простой | Погодные условия | газель ТО. камаз подвоз материалла | Закрыта
Т01 Федоров (Тычковочная) | М-12 8 этап ТСМ /Татарстан | 21.45 | 2023-11-08 08:00 | 9.5 | FALSE |  |  | Закрыта
Т01 Федоров (Тычковочная) | М-12 8 этап ТСМ /Татарстан | 14.19 | 2023-11-09 06:30 | 9.5 | FALSE |  | 60 кг ХП списываю на работы на 6 этапе 3 и 5 октября наносилась парковка на МФЗ | Закрыта
Т01 Федоров (Тычковочная) | М-12 8 этап ТСМ /Татарстан | 0 | 2023-11-10 07:00 | 9 | Простой | Погодные условия |  | Закрыта
Т01 Федоров (Тычковочная) | М-12 8 этап ТСМ /Татарстан | 446.18 | 2023-11-11 06:00 | 13.75 | FALSE |  |  | Закрыта
Т01 Федоров (Тычковочная) | М-12 8 этап ТСМ /Татарстан | 672.14 | 2023-11-12 06:30 | 13.5 | FALSE |  |  | Закрыта
Т01 Федоров (Тычковочная) | М-12 8 этап ТСМ /Татарстан | 256.21 | 2023-11-13 06:30 | 10 | FALSE |  |  | Закрыта
Т01 Федоров (Тычковочная) | М-12 8 этап ТСМ /Татарстан | 741.38 | 2023-11-14 06:00 | 11.5 | FALSE |  |  | Закрыта
Т01 Федоров (Тычковочная) | М-12 8 этап ТСМ /Татарстан | 269.41 | 2023-11-15 06:00 | 10.5 | FALSE |  |  | Закрыта
Т01 Федоров (Тычковочная) | М-12 8 этап ТСМ /Татарстан | 428.67 | 2023-11-16 06:30 | 10.5 | FALSE |  |  | Закрыта
Т01 Федоров (Тычковочная) | М-12 8 этап ТСМ /Татарстан | 21.45 | 2023-11-17 07:30 | 7.5 | FALSE |  |  | Закрыта
Т01 Федоров (Тычковочная) | М-12 8 этап ТСМ /Татарстан | 14.64 | 2023-11-18 07:30 | 7 | FALSE |  |  | Закрыта
Т01 Федоров (Тычковочная) | М-12 8 этап ТСМ /Татарстан | 27.06 | 2023-11-19 07:00 | 9.5 | FALSE |  |  | Закрыта
Т01 Федоров (Тычковочная) | М-12 8 этап ТСМ /Татарстан | 25.08 | 2023-11-20 06:30 | 10.5 | FALSE |  |  | Закрыта
Т01 Федоров (Тычковочная) | М-12 8 этап ТСМ /Татарстан | 0 | 2023-11-21 07:00 | 9 | Простой | Погодные условия | снег | Закрыта
Т01 Федоров (Тычковочная) | М-12 8 этап ТСМ /Татарстан | 0 | 2023-11-22 07:00 | 9 | Простой | Погодные условия | снег | Закрыта
Т01 Федоров (Тычковочная) | М-12 8 этап ТСМ /Татарстан | 0 | 2023-11-23 07:00 | 9 | Простой | Погодные условия |  | Закрыта
Т01 Федоров (Тычковочная) | М-12 8 этап ТСМ /Татарстан | 0 | 2023-11-24 07:00 | 9 | Простой | Погодные условия |  | Закрыта
Т01 Федоров (Тычковочная) | М-12 8 этап ТСМ /Татарстан | 0 | 2023-11-25 07:00 | 9 | Простой | Погодные условия |  | Закрыта
Т01 Федоров (Тычковочная) | М-12 8 этап ТСМ /Татарстан | 14.85 | 2023-11-26 07:00 | 9.5 | FALSE |  |  | Закрыта
Т01 Федоров (Тычковочная) | М-12 8 этап ТСМ /Татарстан | 17.16 | 2023-11-27 07:00 | 9 | FALSE |  |  | Закрыта
Т01 Федоров (Тычковочная) | М-12 8 этап ТСМ /Татарстан | 20.46 | 2023-11-28 07:00 | 9.5 | FALSE |  |  | Закрыта
Т01 Федоров (Тычковочная) | М-12 8 этап ТСМ /Татарстан | 15.18 | 2023-11-29 07:00 | 10 | FALSE |  |  | Закрыта
Т01 Федоров (Тычковочная) | М-12 8 этап ТСМ /Татарстан | 20.46 | 2023-11-30 07:00 | 9.5 | FALSE |  |  | Закрыта
У01 Богдан | Р-23 (км 62+500 - км 70+000) \\2023\\ | 0 | 2023-11-01 08:00 | 10 | Простой | Погодные условия |  | Закрыта
У01 Богдан | Р-23 (км 62+500 - км 70+000) \\2023\\ | 103.48 | 2023-11-02 08:00 | 12 | FALSE |  |  | Закрыта
У01 Богдан | Р-23 (км 62+500 - км 70+000) \\2023\\ | 259.2 | 2023-11-03 08:00 | 10 | FALSE |  |  | Закрыта
У01 Богдан | Р-23 (км 62+500 - км 70+000) \\2023\\ | 120.74 | 2023-11-04 08:00 | 12 | FALSE |  |  | Закрыта
У01 Богдан | Р-23 (км 62+500 - км 70+000) \\2023\\ | 0 | 2023-11-05 08:00 | 10 | Простой | Погодные условия |  | Закрыта
У01 Богдан | Р-23 (км 62+500 - км 70+000) \\2023\\ | 0 | 2023-11-06 08:00 | 7.5 | Простой | Погодные условия |  | Закрыта
У01 Богдан | Р-23 (км 62+500 - км 70+000) \\2023\\ | 4.88 | 2023-11-07 08:00 | 6 | Простой | Погодные условия |  | Закрыта
У01 Богдан | Р-23 (км 62+500 - км 70+000) \\2023\\ | 0 | 2023-11-08 10:00 | 4 | Простой | Настройка оборудования | ёмкость для стеклошаров устранение неисправностей в работе светодиодных знаков | Закрыта
У01 Богдан | Р-23 (км 62+500 - км 70+000) \\2023\\ |  | 2023-11-08 14:00 | 2 | Простой | Погодные условия | предварительная разметка
У01 Богдан | Р-23 (км 62+500 - км 70+000) \\2023\\ | 182.07 | 2023-11-09 07:00 | 14 | FALSE |  |  | Закрыта
У01 Богдан | Р-23 (км 62+500 - км 70+000) \\2023\\ | 47.04 | 2023-11-10 08:00 | 10 | FALSE |  |  | Закрыта
У01 Богдан | Р-23 (км 62+500 - км 70+000) \\2023\\ | 179.98 | 2023-11-11 08:00 | 10 | FALSE |  |  | Закрыта
У01 Богдан | Р-23 (км 62+500 - км 70+000) \\2023\\ | 75.66 | 2023-11-12 08:00 | 10 | FALSE |  |  | Закрыта
У01 Богдан | Р-23 (км 62+500 - км 70+000) \\2023\\ | 0 | 2023-11-13 08:00 | 10 | Простой | Погодные условия |  | Закрыта
У01 Богдан | Р-23 (км 62+500 - км 70+000) \\2023\\ | 0 | 2023-11-14 08:00 | 10 | Простой | Разгрузка материала |  | Закрыта
У01 Богдан | Р-23 (км 62+500 - км 70+000) \\2023\\ | 0 | 2023-11-15 08:00 | 10 | Простой | Разгрузка материала |  | Закрыта
У01 Богдан | Р-23 (км 62+500 - км 70+000) \\2023\\ | 0 | 2023-11-16 08:00 | 10 | Простой | Погодные условия |  | Закрыта
У01 Богдан | Р-23 (км 62+500 - км 70+000) \\2023\\ | 0 | 2023-11-17 08:00 | 10 | Простой | Погодные условия |  | Закрыта
У01 Богдан | Р-23 (км 62+500 - км 70+000) \\2023\\ | 0 | 2023-11-18 08:00 | 10 | Простой | Погодные условия |  | Закрыта
У01 Богдан | Р-23 (км 62+500 - км 70+000) \\2023\\ | 0 | 2023-11-19 08:00 | 10 | Простой | Погодные условия |  | Закрыта
У01 Богдан | Р-23 (км 62+500 - км 70+000) \\2023\\ | 0 | 2023-11-20 08:00 | 10 | Простой | Погодные условия |  | Закрыта
У01 Богдан | Р-23 (км 62+500 - км 70+000) \\2023\\ | 0 | 2023-11-21 08:00 | 10 | Простой | Погодные условия |  | Закрыта
У01 Богдан | Р-23 (км 62+500 - км 70+000) \\2023\\ | 0 | 2023-11-22 08:00 | 10 | Простой | Погодные условия |  | Закрыта
У01 Богдан | Р-23 (км 62+500 - км 70+000) \\2023\\ | 0 | 2023-11-23 08:00 | 10 | Простой | Переезды | Гатчина Брест | Закрыта
У01 Богдан | Р-23 (км 62+500 - км 70+000) \\2023\\ | 0 | 2023-11-24 08:00 | 9 | Простой | Погодные условия |  | Закрыта
У01 Богдан | Р-23 (км 62+500 - км 70+000) \\2023\\ | 0 | 2023-11-25 08:00 | 10 | Простой | Переезды |  | Закрыта
У01 Богдан | Р-23 (км 62+500 - км 70+000) \\2023\\ | 0 | 2023-11-26 08:00 | 10 | Простой | Погодные условия |  | Закрыта
У01 Богдан | Р-23 (км 62+500 - км 70+000) \\2023\\ | 0 | 2023-11-27 08:00 | 7.5 | Простой | Погодные условия |  | Закрыта
У01 Богдан | Р-23 (км 62+500 - км 70+000) \\2023\\ | 0 | 2023-11-28 06:00 | 17 | Простой | Переезды | гатчина-невель | Закрыта
У01 Богдан | Р-23 (км 62+500 - км 70+000) \\2023\\ | 0 | 2023-11-29 | 4.5 | Простой | Переезды | невель-брест | Закрыта
У02 Саржан | Калиниград Северный обход \\2023\\ | 19.95 | 2023-11-01 09:00 | 12 | FALSE |  |  | Закрыта
У02 Саржан | Калиниград Северный обход \\2023\\ | 152.56 | 2023-11-02 09:00 | 22 | FALSE |  | Промывка контура с жёлтого на белый | Закрыта
У02 Саржан | Калиниград Северный обход \\2023\\ | 0 | 2023-11-04 09:00 | 12 | Простой | Погодные условия |  | Закрыта
У02 Саржан | Калиниград Северный обход \\2023\\ | 31.55 | 2023-11-05 09:00 | 15 | FALSE |  |  | Закрыта
У02 Саржан | Калиниград Северный обход \\2023\\ | 0 | 2023-11-06 09:00 | 14 | Простой | Погодные условия |  | Закрыта
У02 Саржан | Калиниград Северный обход \\2023\\ | 79.83 | 2023-11-07 09:00 | 15 | FALSE |  |  | Закрыта
У02 Саржан | Калиниград Северный обход \\2023\\ | 0 | 2023-11-08 09:00 | 12 | Простой | Погодные условия |  | Закрыта
У02 Саржан | Калиниград Северный обход \\2023\\ | 77.87 | 2023-11-09 09:00 | 13 | FALSE |  |  | Закрыта
У02 Саржан | Калиниград Северный обход \\2023\\ | 264.58 | 2023-11-10 09:00 | 13 | FALSE |  |  | Закрыта